## Rf
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customer & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Phượng
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan | Quang
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Duy
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Khoa
|  |  |  | Estination |  | Phượng, Quang
Phượng, Duy
Phượng. Khoa
Quang, Duy
Quang, Khoa
Duy, Khoa
Phượng, Quang, Duy
Phượng, Quang, Khoa
Quang, Duy, Khoa

## WBS
Task Group | Task | Assign | #hour | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) | All |  | 19:00 | 20:00 |  | Thông qua FB messenger / Team Viewer
Project Management | Họp dự án tuần 12/3 - 5/6 | All |  |  |  |  | Thông qua FB messenger / Team Viewer
Project Management | Lập kế hoạch dự án
Project Management | Ước lượng chi phí
Project Management | Quản lý rủi ro
Project Management | Báo cáo tiến độ
CM Management | Cài đặt GitHub | [5 empty] | github.com
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình
CM Management | Cài đặt Team Viewer | [5 empty] | version 14
| Cài đặt Nodejs | Quang, Duy,Khoa |  |  |  |  | 15.12.0
| Cài đặt Reactjs | Phượng |  |  |  |  | 17.0.2
| Cài đặt MySQL | Quang, Duy,Khoa
| Tài khoản GitHub | All
| Tạo tài khoản amazon | Duy
Training | Reactjs | Phượng
Training | Nodejs | Quang, Duy,Khoa
Training | MySQL | Quang, Duy,Khoa
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All
| Vẽ usecase model | Quang, Phượng
| Viết đặc tả usecase (usecase specs) | Khoa, Duy
| Review tài liệu đặc tả usecase specs | All
SPRINT 1(BAISIC VERSION - v1.0.0)
Phân tích thiết kế
Customer Web
| -Create new account | Phượng
| -Login | Quang
| -Search | Duy,Khoa
Partner Web
| -Create new account | Phượng
| -Login | Quang
| -Search | Duy,Khoa
Admin Web
| Đăng tải blog/deal | Duy
| Chỉnh sửa thông tin blog/deal | Duy
| Thông báo | Quang
| Thống kê doanh thu | Phượng
| Tra cứu | Khoa
| Phân quyền | Khoa
| Login | Quang
| Create | Phượng
| Thiết kế CSDL | [5 empty] | Vẽ Data Diagram
Lập trình
| -Create new account | Phượng
| -Login | Quang
| -Search | Duy,Khoa
Kiểm thử
intergration testing/fuctional testing
SPRINT 2(ADVANCE VERSION - v1.0.1)
Phân tích thiết kế
Customer Web
| Mua | Quang
| Nhận thông báo | Quang
| Xem thông tin | Duy
| Chọn phương thức thanh toán | Khoa
| Xác nhận thanh toán | Khoa
| Chọn phương thức đăng nhập khác | Phượng
| Chọn phương thức thanh toán khác | Khoa
| Thông báo đăng nhập thất bại | Phượng
| Hủy đăng nhập | Phượng
| Đăng ký thất bại | Phượng
| Hủy đăng ký | Phượng
Partner Web
| Mua | Quang
| Nhận thông báo | Quang
| Xem thông tin | Duy
| Chọn phương thức thanh toán | Khoa
| Xác nhận thanh toán | Khoa
| Chọn phương thức đăng nhập khác | Phượng
| Chọn phương thức thanh toán khác | Khoa
| Thông báo đăng nhập thất bại | Phượng
| Hủy đăng nhập | Phượng
| Đăng ký thất bại | Phượng
| Hủy đăng ký | Phượng
Admin Web
| Đăng bài thất bại | Duy
| Chỉnh sửa thông tin thất bại | Duy
| Đăng ký thất bại | Phượng
API lấy từ app khác
intergration testing/fuctional testing
system testiing
SPRINT 3(FULL VERSION - v1.0.2)
Customer Web
| Fix lỗi | All
Partner Web
| Fix lỗi | All
Admin
| Thống kê doanh thu | All
| Báo cáo trend | All

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Chưa có nhiều kinh nghiệm về Reactjs và Nodejs | Technology | C3 - Execution | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | Bỏ thêm thời gian để nghiên cứu về vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube…)
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Chưa có nhiều kinh nghiệm về Reactjs và Nodejs | Technology | C1 - Customers & Users | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | a. Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật b. Mua một khóa học online về Nodejs trên Udemy và làm dự án deno theo khóa học
3 | Không có đủ thời gian làm song song 2 dự án (lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nên sẽ làm phải làm đồng thời 2 dự án: _demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết _thực hành: theo công nghệ mới đổi | Estimation |  | 2 | 50% | 1 | Minimize Affects | Phân chia nhân sự riêng biệt cho dự án lý thuyết và thực hành
4 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People | C1 - Customers & Users | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Tìm kiếm các thông tin trên github, youtube… và làm theo
5 | Trễ deadline | Do làm dự án sai hướng, phải làm lại nhiều lần | People | C1 - Customers & Users | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Làm lại, tìm kiếm thông tin trên youtube, github…
6 | Vượt quá chi phí ngân sách |  | Estimation |  | 2 | 50% | 1
7 | Thiếu kỹ năng | Thành viên không đủ năng lực để test dự án | People | C1 - Customers & Users | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | Tìm hiểu các cách sửa lỗi trên github, google…
8 | Giao tiếp không hiệu quả | Thành viên trong nhóm còn nhiều nhầm lẫn trong việc phân chia | People | C1 - Customers & Users | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | Cùng nhau họp, giải thích kỹ càng về hướng đi của dự án
9 | Phát triển các chức năng khách hàng không yêu cầu | Hiểu sai yêu cầu của khách hàng | People | C1 - Customers & Users | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | Trao đổi với khách hàng để cố gắng thay đổi theo được ý kiến của khách hàng