## Rf
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customer & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Phượng
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan | Quang
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Duy
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Khoa
|  |  |  | Estination |  | Phượng, Quang
Phượng, Duy
Phượng. Khoa
Quang, Duy
Quang, Khoa
Duy, Khoa
Phượng, Quang, Duy
Phượng, Quang, Khoa
Quang, Duy, Khoa

## WBS
Task Group | Task | Assign | #hour | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) | All | 1 | 19:00 | 20:00 | 100 | Thông qua FB messenger / Team Viewer
Project Management | Họp dự án tuần 12/3 - 5/6 | All | 1 | 19:00 | 20:00 | 100 | Thông qua FB messenger / Team Viewer
Project Management | Lập kế hoạch dự án | Duy | 3 | 19:00 | 10:00:00PM | 100
Project Management | Ước lượng chi phí | Duy | 3 | 19:00 | 7:30:00PM | 100
Project Management | Quản lý rủi ro | Duy | 3 | 19:00 | 7:30:00PM | 100
Project Management | Báo cáo tiến độ | All | 3 | 19:00 | 7:30:00PM | 100
CM Management | Cài đặt GitHub | All | 0.5 | 19:00 | 7:30:00PM | 100 | github.com
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình | Duy | 0.5 | 19:00 | 7:30:00PM | 100
CM Management | Cài đặt Team Viewer | All | 0.5 | 19:00 | 7:30:00PM | 100 | version 14
| Cài đặt Nodejs | Quang, Duy,Khoa | 0.5 | 19:00 | 7:30:00PM | 100 | 15.12.0
| Cài đặt Reactjs | Phượng | 0.5 | 19:00 | 7:30:00PM | 100 | 17.0.2
| Cài đặt SQLServer | All | 0.5 | 19:00 | 7:30:00PM | 100 | https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50003
| Tài khoản GitHub | All | 0.5 | 19:00 | 7:30:00PM | 100 | github.com
Training | JavaScript | ALL | 8 |  |  | 40 | https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Qqx_wzMmFeA&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR1gYVV27Z0Qbi1xZJxQ4F8PTMyzlxICblHBjdDoCQnA88VfEZlPVhMP76o
Training | Reactjs | ALL | 8 | 19:00 | 21:00 | 50 | https://www.youtube.com/watch?v=4UZrsTqkcW4
Training | Nodejs | ALL | 10 | 19:00 | 21:00 | 50 | https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Oe421EPjeBE&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR3ykpLRoolDWU_Ip_hJ-yK2TZ9zrSba4TSZl6azOTefNBCefLjsgMB_-3k
Training | SQLServer | ALL | 2 | 19:00 | 21:00 | 40 | https://www.youtube.com/watch?v=-EPMOaV7h_Q
Training | GitHub | Duy | 1 |  |  | 80 | https://youtube.com/playlist?list=PLRhlTlpDUWsxdl2IrPgo08LC0sKceVcMf
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All |  | 15/03/2021 | 18/03/2021
| Vẽ usecase model | Quang, Phượng | 1.5
| Viết đặc tả usecase (usecase specs) | Khoa, Duy | 1.5
| Review tài liệu đặc tả usecase specs | All | 0.5
| SPRINT 1(BAISIC VERSION - v1.0.0) |  |  | 2021-01-04 | 14/04/2021
| Phân tích thiết kế | ALL | 3
Customer Web
| Đăng Kí | Phượng, Quang | 1.5 | 19:00
| Đăng Nhập | Phượng, Quang | 1.5 | 19:00
| Tra Cứu Voucher | Khoa ,Duy | 1.5 | 19:00
Partner Web
| Đăng Kí | Phượng, Quang | 1.5 | 19:00
| Đăng Nhập | Phượng, Quang | 1.5 | 19:00
| Front End | Quang, Duy | 2 | 20:00
| Thêm, Xóa, Sửa Voucher | Khoa | 8 | 19:00 | 21:00
| Thiết kế CSDL | ALL | 3 | 12:00 | 20:00
| Thiết kế giao diện | ALL | 4 | 12:00 | 20:00
| Lập trình | ALL | 2 | 19:00 | 21:00
| Đăng Kí | Khoa, Duy | 2 | 19:00 | 21:30
| Đăng Nhập | Quang, Phượng | 2 | 19:00 | 21:30
| Kiểm thử | ALL | 2
| intergration testing/fuctional testing | ALL | 2 | 2021-08-04 | 15/04/2021
| SPRINT 2(ADVANCE VERSION - v1.0.1) |  |  | 15/04/2021 | 2021-08-05
| Phân tích thiết kế | ALL | 4
| Thiết kế CSDL | ALL | 3
| Customer Web | ALL
| Tra Cứu Voucher | Khoa | 4
| Mua Voucher | Duy | 4
| Xuất Hóa Đơn | Quang | 4
| Xem Chi Tiêt Voucher | Phượng | 4
| Partner Web | ALL
| Quản Lý Voucher | Khoa | 3
| Quản Lý Các Đợt Phát Hành | Duy | 3
| Báo Cáo Doanh Thu | Quang | 5
| Thống Kê Danh Sách Voucher | Phượng | 6
Admin Web
| Thống Kê Hóa Đơn | Quang | 4
| Quản Lý Giao Dịch | Duy | 4
| Thiết Lập Biểu Đồ | Khoa, Phượng | 4
Customer Web
| Same As Admin | ALL | 8
Admin Web
| -API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app) | ALL | 1
| Kiểm thử | ALL | 4
| intergration testing/fuctional testing | ALL | 4
| system testing | ALL | 4
| SPRINT 2+: Tích hợp hệ thống với app khác | ALL | 4
| App (API lấy từ App khác sang) | ALL | 6
|  | Tổng Giờ Sprint 1+2 | 163
SPRINT 3(FULL VERSION - v1.0.2)
| Phân tích thiết kế | ALL | 1
| -Thiết kế CSDL | ALL | 1
Customer Web
| Fix lỗi | All | 10
Partner Web
| Fix lỗi | All | 10
Admin
| Fix Lỗi | ALL | 10
-API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app)
| Kiểm thử | ALL | 1
| intergration testing/fuctional testing | ALL | 1
| system testiing | ALL | 1
35
SPRINT 3+: Tích hợp hệ thống với app khác
App (API lấy từ App khác sang)
|  | Tổng Giờ Sprint 1+2+3 | 198

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Chưa có nhiều kinh nghiệm về Reactjs và Nodejs | Technology | C3 - Execution | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | Bỏ thêm thời gian để nghiên cứu về vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube…)
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Chưa có nhiều kinh nghiệm về Reactjs và Nodejs | Technology | C4 - Environment | 5 | 75% | 3.75 | Plan B | 2a. Có nhóm dự phòng (ở đâu? Sang năm?) 2b. Đổi công nghệ (vào lúc nào? Có cho đổi k?) 2c. Đi làm thêm, tích tiền, sang năm học lại
3 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Chưa có nhiều kinh nghiệm về Reactjs và Nodejs | Technology | C1 - Customers & Users | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | a. Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật b. Mua một khóa học online về Nodejs trên Udemy và làm dự án deno theo khóa học
4 | Không có đủ thời gian làm song song 2 dự án (lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nên sẽ làm phải làm đồng thời 2 dự án: _demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết _thực hành: theo công nghệ mới đổi | Estimation | C2 - Scope & requirement | 2 | 50% | 1 | Minimize Affects | Phân chia nhân sự riêng biệt cho dự án lý thuyết và thực hành
5 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People | C2 - Scope & requirement | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Tìm kiếm các thông tin trên github, youtube… và làm theo
6 | Rủi ro đến từ khách hàng | Rủi ro này đến từ phía khách hàng, khi họ đưa ra các thay đổi không theo trật tự nào. Nhiều nhà quản lý dự án do cuốn theo các yêu cầu thất thường này khiến dự án bị rối tung. | People | C1 - Customers & Users | 5 | 75% | 3.75 | Plan B | Xây dựng quy trình cụ thể, thủ tục rõ ràng (chữ ký của các đầu mối quan trọng liên quan) nếu muốn thay đổi. Cảnh bảo khách hàng về nguy cơ chậm tiến độ nếu làm theo các thay đổi đột xuất.
7 | Nhân sự rời dự án | Một trong những thành viên rời dự án của team thiếu thụt nhân sự | People | C3 - Execution | 5 | 75% | 3.75 | Plan B | Đảm bảo mọi nhân sự đều được đảm nhiệm phần việc quan trọng của dự án. Có từ 1,2 nhân sự back up kịp thời cho dự án bất cứ lúc nào
8 | Hiệu suất không đảm bảo | Mất tập trung, trách nhiệm cá nhân không tốt trong công việc, thiếu hiệu quả | Organizational | C1 - Customers & Users | 4 | 50% | 2 | Minimize Affects | Xác định tiêu chuẩn hiệu suất một cách rõ ràng và đưa cho khách hàng review lại.Đảm bảo mọi nhân sự trong dự án nắm được yêu cầu cụ thể về hiệu suất cá nhân.
9 | Thiếu sự tương tác, trao đổi | có thể dẫn đến hiểu lầm, bất đồng quan điểm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án | People | C2 - Scope & requirement | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | Làm việc theo mô hình teamwork. Teamwork là nâng nhau và thúc đẩy nhau cùng phát triển
10 | Tác Động bên ngoài lên dự án | Trong quá trình thực hiện dự án, một số quyết định khách quan(luật pháp,đối tác, quy chế công ty,…) có thể tác động tiêu cực lên dự án. | Tool | C4 - Environment | 5 | 50% | 2.5 | Avoid Risk | Liệt kê danh sách các quyết định bất lợi, cùng với đó là thông tin liên quan.

## Budget
| Số ngày | Max time work | Đơn giá | Tổng giờ | Tổng giá
Ngày bình thường | 60 | 4 | 1 | 240 | 240
OT ngày thường | 60 | 4 | 1.2 | 240 | 288
OT weekend | 24 | 12 | 1.5 | 288 | 432
OT ngày lễ | 3 | 12 | 2 | 36 | 72
|  | Ngân sách | 804 | 1032
|  | Tổng | 3216 | 4128

## Sprint
Phân Chia Công Việc
SPRINT 0(W1-W2) | Môi Trường Làm Việc: Visual Code,Sql Sever,Github,Office
Kế hoạch dự án: Quản lý dự án , Quản lý cấu hình, Đào tạo, Backup Plan
Training Thành Viên
Khảo sát yêu cầu
| Admin | Partner | Customer
SPRINT 1(W3-W5) | Khung giá | Basic Flow | Basic Flow
Basic Version
SPRINT 2 (W6-W10) | Payment | BF+AF+Exception+API | BF+AF+Exception+API
Advance Version
W11 Tích Hợp Hệ Thống
SPRINT 3(W12-W14) | Thống kê báo cáo | Sửa lỗi | Sửa lỗi
Full Version
W15 Tích Hợp Hệ Thống

## Skill Matrix
Tên Thành Viên | Kỹ thuật | BackEnd | FrontEnd | UI+CSDL | Query sql | Tools | Github | Gitclient
Nguyễn Thị Phượng |  | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 1
Lê Ngô Đình Quang |  | 4 | 6 | 5 | 3 |  | 3 | 1
Nguyễn Đức Duy |  | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 1
Phạm Thị Đăng Khoa |  | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 3 | 1